## Table 1
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação
1 |  | Problemas em relação ao desempenho do banco de dados. | 5-Média | 5-Muito Alto | Falta de desempenho do banco de dados pode atrasar o desenvolvimento das atividades. | Gestão do Projeto | Mitigar | Previnir a conexão do banco de dados e ter um plano B
2 |  | Problemas na manutenção do aplicativo | 3-Baixa | 3-Médio | Problemas na manutenção do aplicativo pode atrasar o desenvolvimento das atividades e atualizações. | Técnico | Prevenir | Manutenção aceitável do app
3 |  | Problemas de desempenho do aplicativo (Em relação a alterações no aplicativo). | 4-Baixa | 4-Alto | Se não conseguirmos ter desempenho após as atualizações pode atrasar o processo. | Gestão do projeto | Mitigar | Adicionar atualizações ou funções que não pesem muito.
4 |  | Problemas de Usabilidade ou funcionalidade. | 2-Baixa | 2-Baixo | Pode atrapalhar a avaliação dos usuários se não conseguirem acessar corretamente sem problemas. | Técnico | Prevenir | Adicionar funções que permitam que o usuário possa navegar sem problemas ou dificuldades no app.
5 |  | Problemas para realizar os testes. | 3-Média | 3-Médio | Se não conseguirmos realizar os testes não poderemos seguir adiante com o aplicativo. | Gestão do projeto | Prevenir | Realizar os testes de maneira ordenada, um por um até finalizar os testes e obter o desempenho desejado